АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСЕЛЕНИЯ  КОКОШКИНО В ГОРОДЕ МОСКВЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2013г. № 36

О праздничных мероприятиях,

посвященных 68-й годовщине

Победы в Великой Отечественной

Войне 1941-1945г.г.

В связи с празднованием 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг., руководствуясь Уставом  поселения Кокошкино в г. Москве, - постановляю:

- Утвердить План проведения мероприятий посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. на территории поселения Кокошкино (приложение №1).

- Утвердить План организации и проведения торжественных мероприятий посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (приложение №2).

- Отделу финансово-экономического обеспечения и бухгалтерского учета администрации поселения Кокошкино (Лыгина Т.А.) осуществить финансирование расходов на подготовку и проведение торжественного мероприятия согласно Смете расходов на проведение культурно-массовых мероприятий посвященных празднованию 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. (приложение №3)

- Просить префектуру Новомосковского и Троицкого округа города Москвы оказать содействие в оказании организационной помощи при проведении праздничного мероприятия.

- Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-сайте администрации поселения Кокошкино.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации поселения Кокошкино Киселевича В.И.

Глава администрации поселения Кокошкино                                           А.В. Дзугкоева

Приложение №1

Утверждено

постановлением администрации

поселения Кокошкино

от «01»  04     2013г. № 36

ПЛАН

проведения мероприятий

посвященных празднованию 68-й годовщины Победы

в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.

| Дата | Время | Мероприятие | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 07.05.2013г. | 14:00 | Уроки мужества в ГБОУ СОШ №2057(с приглашением ветеранов ВОВ) | Мосина Н.Г. Сабадаш Я.С. |
| 06.05.2013г. | 09.00 | Организация поездки ветеранов ВОВ и молодёжи по местам боевой славы | Каневский Е.М. |
| 08.05.2013г. | 10.00 | Проведение шествия, торжественного митинга и возложения цветов к памятнику-мемориалу в п.Кокошкино | Киселевич В.И. |
| 04.05.2013г. | 11:00 | Организация поездки ветеранов ВОВ в п.Крекшино | Мосина Н.Г Киселевич В.И. |
| 08.05.2013г. | 12:00 | Чествование ветеранов ВОВ | Сабадаш Я.С. Каневский Е.М. |

Приложение №2

Утверждено

постановлением администрации

поселения Кокошкино

от «   01  »   04. 2013 г. №__36__

ПЛАН

организации и проведения торжественных мероприятий

посвященных празднованию 68-й годовщины Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

к 09.05.2013г.

| № п/п | Мероприятие, прорабатываемый вопрос | Срок выполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство |  |  |
| 1.1. | Провести работы на памятнике-мемориале по благоустройству прилегающей территории, при участии военнослужащих воинской части г.Краснознаменска и учащихся ГБОУ г.Москвы СОШ №2057.Также проводится косметический ремонт, покраска памятника и ограждения | до 08.05 | Объедков В.Е. |
| 1.2. | Осуществить уборку сквера, территории по маршруту движения праздничной колонны, также улиц частного сектора прилегающих к памятнику. | до 08.05 | Агуреев Н.Ю. |
| 2. | Безопасность |  |  |
| 2.1. | Подготовить письменные обращения и обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время шествия колонны и торжественного митинга | до 08.05 | Беляков Ю.Н. Плужников В.И. |
| 3. | Обеспечение |  |  |
| 3.1. | Приобрести венок и ленточку с надписью «с глубокой благодарностью за подвиг от Администрации» для возложения к памятнику, а также приобретение цветов для возложения ветеранами (гвоздики 60шт.). | до 08.05 | Мосина Н.Г. |
| 3.2 | Установить лавки для ветеранов ВОВ | 08.05. | Агуреев Н.Ю. |
| 4. | Звуковое сопровождение |  |  |
| 4.1. | Подключить музыкальную аппаратуру у памятника в 9.00ч. | 08.05. | Софинов Д.Э. |
| 5. | Фотосъемка |  |  |
| 5.1. | Провести фотосъёмку торжественного мероприятия у памятника-мемориала | 08.05. | Каневский Е.М. |

| 6. | Медицинское сопровождение |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Организовать присутствие фельдшера скорой помощи во время движения колонны, в составе группы ветеранов, а также вовремя проведения митинга | 08.05. | Качалин С.Н. |
| 7. | Информационное обеспечение |  |  |
| 7.1. | Изготовление и распространение объявлений-плакатов с приглашением жителей на шествие и митинг | в течение месяца | Мосина Н.Г. Сабадаш Я.С. |
| 7.2. | Размещение на интернет-сайте администрации и Совета депутатов информации о проведении торжественного мероприятия | с момента выхода постановления | Иванова К.Н. Богословская Е.Б. |
| 7.3. | Пригласить трудовые коллективы принять участие в торжественном мероприятии, обеспечить явку сотрудников | в течении месяца | Каневский Е.М. |
| 8. | Сбор участников в 10.00 |  |  |
| 8.1. | Организовать сбор участников шествия ветеранов ВОВ | 08.05. | Мартыновченко А.В. |
| 8.2. | Организовать сбор учащихся ГБОУ СОШ №2057(50чел.), сотрудников администрации, трудовых коллективов, учреждений п.Кокошкино, жителей | 08.05. | Сабадаш Я.С. Каневский Е.М. |
| 9. | Формирование колонны в 10.30 | 08.05. | Киселевич В.И. |
| 10. | Движение колонны в 10.40 | 08.05. |  |
| 10.1. | Обеспечить во время движения колонны впереди и сзади автомашинами с сотрудниками полиции | 08.05. | Ермаков А.В. |
| 11. | Дислокация |  |  |
| 11.1. | Организовать расстановку участников торжественного мероприятия | 08.05. | Киселевич В.И. |
| 12. | Открытие митинга в 11.00 | 08.05. | Дзугкоева А.В. |